## 封面
东软睿驰秘密
文档编号：902EVRD22003-D00-COP02-SW-T34-016
AUTOSAR-AP-2111产品研发项目（902EVRD22003）
需求实现跟踪
版本：2.0
日期：2022-05-06
| 编制 | 审核 | 批准
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
(版权所有，翻版必究)

## 变更履历
变更履历
修改编号 | 版本 | 修改内容 | 状态 | 修改人/日期 | 审批人/日期
1 | 0.5 | 初始版本 | Draft | 王利新/2022.4.15
2 | 0.7 | 评审版本 | In review | 王利新/2022.4.15
3 | 1.0 | 审批通过 | Approved | 王利新/2022.4.20 | 李冰/2022.4.20
4 | 1.5 | 1、增加“特性在1911版本状态”列。 2、增加“1911版本是否可测试”列。 3、增加“是否支持虚拟化”列 4、增加“特性部分实现说明”列 | Modified | 王利新/2022.4.26
5 | 1.51 | 没有SWS ID的需求，将RS ID填写到SWS ID中，供测试后期追溯引用 | Modified | 王利新/2022.5.6
6 | 1.7 | 评审版本 | In review | 王利新/2022.5.6
7 | 2.0 | 审批通过 | Approved | 王利新/2022.5.6 | 李冰/2022.5.6
Note on C3: 每次修改需要添加一条变更履历,版本号需要升级。
Note on D3: 需要体现变更请求号（基线建立之后必须填写）、变更原因、变更位置（章节号）和变更内容。
Note on E3: Draft->In review->Approved->Released Approved和Released修改后状态变为Modified Modified经过In review后才可以Approved 需要客户参与评审的文档才有Released状态
Note on G3: Draft、In Review、Modified状态的文档变更履历不需要填写审批信息，Approved和Released状态的文档必须填写审批信息。

## IAM(2111)
NO. | 子模块名称 | 一级特性 | 二级特性 | 三级特性 | 需求是否明确 | 是否列入开发计划 | SWS ID | SWS Detail | RS ID | 关联其它模块 | 优先级 | 特性在1911版本状态 | 1911版本是否可测试 | 2111版本是否可测试 | 是否支持虚拟化 | 特性部分实现说明 | 备注
1 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | SWS_IAM_01002 | 每个运行APP，即应用进程，都要有一个唯一标识。并且这个唯一标识PEP是可以获取到的。比如EM管理所有APP，为每一个APP分配一个唯一标识，PEP能获取此唯一标识，并且此唯一标识跟PDP中存储的保持一致，从而应用可以完成鉴权。 | RS_IAM_00010 | EM | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
2 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00001 | 平台应该提供接口，限制应用程序对关键服务的访问，并且当应用程序被攻破时，攻击者获取到的权限也不能超过应用程序最初的权限。 | RS_IAM_00001 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
3 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00002 | 对服务接口的访问控制，应由PEP来执行，PEP要与应用进程隔离，并且PEP不能直接用来执行访问控制。(也就是说，PEP要与应用进程隔离开来，保护访问控制接口，但是PEP对应用的访问控制请求，不能由PEP直接做出决策，应是跟PDP通信后，由PDP判断应用进程是否有对应资源的访问控制权限) | RS_IAM_00002 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
4 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00004 | 自适应平台应防止应用程序使用平台提供的以外的接口，绕过平台的控制，直接访问受控资源。 | RS_IAM_00004 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
5 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | No | RS_IAM_00005 | 除了PDP及应用进程本身以外，不可以有其他进程有访问应用进程权限控制策略信息。 | RS_IAM_00005 |  |  | 不变 | No | No | Yes | 本需要可以部分实现，在有container的系统中，container起到了隔离作用，进而应用进程不能跨container访问。
6 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00006 | 应用程序的访问控制策略对PDP应该是可见的，PDP可以获取应用程序对特定资源的访问权限，并接收PEP的查询，将应用程序是否具有对请求资源的访问权限返回给PEP。此条需求，重点强调PDP拥有对每个应用访问控制策略的访问权限。 | RS_IAM_00006 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
7 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00007 | 自适应平台提供访问控制决策，应用程序调用特定接口，通过PEP将访问请求传送给PDP，PDP查询访问控制策略列表，并将结果返回给PEP，PEP做出决策。 | RS_IAM_00007 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes |  | 本条需求主要强调平台的决策能力。
8 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00008 | 当PEP发现PDP不可用（PDP进程可能异常退出），应当拒绝所有应用的访问请求，PEP锁住对资源的访问。 | RS_IAM_00008 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
9 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | No | RS_IAM_00009 | 平台应该提供一个接口，供OEM的情况下使用，特定的PDP获取访问控制策略，根据特定PEP的请求，完成访问控制鉴权。比如车辆在运行时，接口获取运行的状态，PDP根据运行状态和访问控制策略综合给出资源访问请求决策。 | RS_IAM_00009 |  |  | 不变 | No | No
10 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00010 | 应用程序必须在授权的情况下，才可以使用要访问的资源。否则不可以访问对应的资源。 | RS_IAM_00010 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
11 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | No | RS_IAM_00011 | 平台应该支持多个PEP，这样当一个PEP受损时，可以借助其他好的PEP来完成鉴权，防止越权访问。如果PEP受到攻击，攻击者也需要将每个PEP都破坏掉，才能越权访问。 | RS_IAM_00011 |  |  | 不变 | No | No
12 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00014 | 每个应用程序需要有一个全系统唯一的一个唯一标识。 | RS_IAM_00014 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
13 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00017 | 应用程序的身份和访问控制策略，在生成，存储，传输的整个生命周期中，应该做到防篡改处理，保证信息的完整性。 | RS_IAM_00017 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes | 借助于UCM将包含应用程序访问控制权限信息的文件设置为只读，一定程度上满足需求，但是不全满足，例如文件可以被替换。
14 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | RS_IAM_00018 | 应用程序的访问控制策略应该在相应的清单中提供。 | RS_IAM_00018 |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes |  | 目前应用程序的策略在每个应用程序的IamConfig.json中
15 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | No | RS_IAM_00019 | 应用程序声明的访问意图应该跟应用程序最初设置的是一致的，这样防止应用程序被恶意更新，或者运行时被攻破，进行越权访问。 | RS_IAM_00019 |  |  | 不变 | No | No
16 | IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | No | RS_IAM_00020 | 自适应平台上，必须存在一个包含所有应用程序访问意图的超级清单，用于在不同ECU之间进行策略同步，进而支持跨ECU的鉴权。 | RS_IAM_00020 |  |  | 不变 | No | No |  |  | 暂时不支持跨ECU的鉴权。
17 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | OfferService方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01232 | ComOfferServiceGrantDesign 通过对ProvidedPortPrototype的引用，标识ProvidedPortPrototype 应被授予提供相应服务的权利。从建模角度，OfferService跟ProvidedPortPrototype关联，建立引用关系，进而跟process关联起来。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
18 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | FindService方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01233 | ComFindServiceGrantDesign 通过对RequiredPortPrototype的引用，标识RequiredPortPrototype 应被授予提供相应服务的权利。从建模角度，FindService跟RequiredPortPrototype关联，建立引用关系，进而跟process关联起来。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
19 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | FieldGrant方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01234 | ComFieldGrantDesign 的存在表明该设计预见到process应被授予访问相应字段的权限。 具体访问的方法，即 get ， set及set-get 通过属性Role指定。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
20 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | EventGrant方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01235 | ComEventGrantDesign 的存在引用了由封闭的 ServiceInterface 在角色事件中聚合的特定 VariableDataPrototype，这表明该设计预见到应用程序软件将被授予访问相应事件的权限。即建立了process跟Event事件之间的对应关系。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
21 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | TriggerGrant方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03290 | ComTriggerGrantDesign引用了一个特定的触发器，该触发器由外围的ServiceInterface聚合在角色触发器中，该设计的存在表明，该设计预见到应用软件应被授予访问相应触发器的权限.即建立了process跟trigger触发器之间的对应关系。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | Trigger的GrantDesign依赖于CM模块对Trigger的实现，目前CM模块还没有实现Trigger，所以先不实现。
22 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | Method方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01236 | 一个ComMethodGrantDesign引用了一个特定的ClientServerOperation，该ClientServerOperation由外围的ServiceInterface聚合在角色方法中，它的存在表明设计预见到应用软件应该被授予调用相应方法的权限。即建立了process跟Method之间的对应关系。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
23 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | DataStream方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_01284 | RawDataStreamGrantDesign 的粒度是整个 AbstractRawDataStreamInterface。在较小粒度上设计IAM的策略没有实际意义。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
24 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | ComMethod方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03238 | 如果 ComMethodGrantDesign 引用角色 remoteSubject 中的一个或多个 AbstractIamRemoteSubject，则设计预见只有定义的 remoteSubject 应被授予访问同一 ComMethodGrantDesign 在角色方法中引用的 ClientServerOperation 的权限 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
25 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | ComEvent方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03239 | 如果 ComEventGrantDesign 在角色 remoteSubject 中引用一个或多个 AbstractIamRemoteSubject，则设计预见只有定义的 remoteSubjects 应被授予访问同一 ComEventGrantDesign 在角色事件中引用的 VariableDataPrototype 的权限 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
26 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | ComField方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03251 | 如果 ComFieldGrantDesign 引用角色 remoteSubject 中的一个或多个 AbstractIamRemoteSubject，则设计预见只有定义的 remoteSubject 应被授予访问由同一 ComFieldGrantDesign 在角色字段中引用的字段的权限。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
27 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问，TLS鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03240 | 基于tls安全通道的远端访问，通过，1 在接收远端证书（acceptedRemoteCertificate）中引用加密服务证书（CryptoServiceCertificate）2 在规则acceptedCryptoCipherSuiteWith- Psk中引用共享密钥。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
28 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问，TLS鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03241 | 为tlsiamremotessubject建模相关的TlsSecureComProps，使用 TlsIamRemoteSubject.iamRelevantTlsSecureCompProps 参考可以定义所有 TlsSecureComProps TlsIamRemoteSubject 支持建立安全通道 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
29 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问，IPSEC鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03242 | 基于ipsec安全通道的远端对等体建模。在基于 IPsec 的安全通道的情况下，远程对等体被建模为 IPSecIamRemoteSubject，由 localIpSecRule 引用的 IPSecRules 标识。 IPSecRules 定义允许远程对等方建立的所有安全连接。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
30 | IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问，IP鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03244 | 一般IP通信情况下的远程对等点建模。在一般 IP 通信的情况下，远程对等点被建模为 IpIamRemoteSubject，由 localNetworkEndpoint 引用所引用的 NetworkEndpoint 标识。 允许定义的远程对等体通过 ip协议和定义的本地端口范围和远程端口范围建立到 remoteNetworkEndpoint 的 IP 连接 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | FieldGrant鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01237 | ComFieldGrant建模中，serviceInstance 中引用的给定 AdaptivePlatformServiceInstance 的上下文中授予对给定Field的访问权限。serviceDeployment 中引用 ServiceFieldDeployment 。再引用ComFieldGrantDesign引用，完成资源跟process的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | MethodGrant鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01238 | ComMethodGrant建模中，serviceInstance 中引用的给定 AdaptivePlatformServiceInstance 的上下文中授予对给定Method访问权限。serviceDeployment 中引用 ServiceMethodDeployment 。再引用ComMethodGrantDesign引用，完成资源跟process的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | EventGrant鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01239 | ComEventGrant建模中，serviceInstance 中引用的给定 AdaptivePlatformServiceInstance 的上下文中授予对给定Event或Trigger访问权限。serviceDeployment 中引用 ServiceEventDeployment 。再引用ComEventGrantDesign引用，完成资源跟process的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | OfferService方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01240 | ComOfferServiceGrant 应提供对AdaptivePlatformServiceInstance引用，再引用ComOfferServiceGrantDesign，完成资源跟process的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | FindService方法鉴权设计 | Yes | Yes | TPS_MANI_01241 | ComFindServiceGrant 应提供对AdaptivePlatformServiceInstance引用，再引用ComFindServiceGrantDesign，完成资源跟process的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_01307 | EthernetRawDataStreamGrant为运行在TCP/IP套接字上的原始数据流提供了部署级的IAM语义，ethernetrawdatastreamapping中应可以引用ethernetrawdatastreamapping。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComMethod方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03245 | 如果 ComMethodGrant 引用角色 serviceInstance 中的 ProvidedApServiceInstance，则 ComMethodGrant.remoteSubject 引用定义了允许调用角色 serviceDeployment 中 ComMethodGrant 引用的定义方法的 remoteSubjects |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComMethod方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03246 | 如果 ComMethodGrant 在角色 serviceInstance 中引用了 RequiredApServiceInstance，那么 ComMethodGrant.remoteSubject 引用定义了允许向其发送 ServiceMethodDeployment.method 调用的 remoteSubject。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComEvent方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03247 | 如果 ComEventGrant 在角色 serviceInstance 中引用了 ProvidedApServiceInstance，则 ComEventGrant.remoteSubject 引用定义了允许向其发送 ServiceEventDeployment.event 的 remoteSubject。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComEvent方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03248 | 如果 ComEventGrant 在角色 serviceInstance 中引用了 RequiredApServiceInstance，那么 ComEventGrant.remoteSubject 引用定义了允许从其接收 ServiceEventDeployment.event 的 remoteSubject。 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComField方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03249 | 如果 ComFieldGrant 引用角色 serviceInstance 中的 ProvidedApServiceInstance，则 ComFieldGrant.remoteSubject 引用定义了允许访问由 ServiceFieldDeployment 引用的字段的 remoteSubjects，而该字段又由角色 serviceDeployment 中的 ComFieldGrant 引用。 这允许本地机器和 AbstractIamRemoteSubject 之间进行通信 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 模块应用功能需求 | CM模块鉴权 | 远端访问中ComField方法鉴权设计 | Yes | No | TPS_MANI_03250 | 如果 ComFieldGrant 引用角色 serviceInstance 中的 ProvidedApServiceInstance，则 ComFieldGrant.remoteSubject 引用定义了允许访问由 ServiceFieldDeployment 引用的字段的 remoteSubjects，而该字段又由角色 serviceDeployment 中的 ComFieldGrant 引用。 这允许本地机器和 AbstractIamRemoteSubject 之间进行通信 |  |  |  | 新增 | No | No |  |  | 远端鉴权，因CM未实现，暂时不支持
| IAM | 通用功能需求 |  | 总开关设计 | Yes | Yes | User_defined_00001 | 每个Grant设计，都设置一个开关实例引用，实例引用IamModuleInstantiation中没有引用对应的Grant时，IAM的鉴权功能不可用。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 模块应用功能需求 | CRYPTO模块鉴权 | 加密槽号鉴权设计 | Yes | Yes | User_defined_00002 | IAM提供对加密槽号的鉴权功能，具体应用进程引用加密槽号，IAM完成process跟加密槽号的关联。 |  |  | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | User_defined_00003 | 当应用有更新，应用的访问控制策略同样需要及时更新，保持应用策略是最新的。 |  | UCM | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
| IAM | 通用功能需求 |  |  | Yes | Yes | User_defined_00004 | IAM的守护进程要接受PHM的健康状态管理。 |  | PHM | P1 | 不变 | Yes | Yes | Yes
Note on C3: 如果模块内有子模块，此处填写子模块名称，如果没有不用填写。 比如：CM有S2S、E2E； UCM有UCM Mater和server等
Note on E3: 特性
Note on F3: 子特性
Note on H3: 是否列入当年开发计划
Note on M3: P1：6/30测完版本 P2：9/30测完版本 P3：12/30测完版本
Note on O3: 各版本释放时填写
Note on P3: 各版本释放时填写