## 20220421
模块编码 | 总条目（含自定义） | 需求总数 | 需求明确数量 | 自定义条目总数 | 自定义完成条目 | 总体完成数占比 | P1完成数 | 非P1已完数（含部分完成） | 明确需求占比 | 不明确需求总数 | 1911已实现数量 | 1911已实现占比 | P1计划条目总数 | P1计划总数占比 | P1计划剩余占比 | P1阶段占需求明确占比 | 备注
Core Types | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 72.5% | 369 | 369 | 100% | 0 | 369 | 72.5% | 0 | 0 | 0 | 72.5%
PHM | 226 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.885% | 224 | 1 | 0.4425% | 0 | 0 | 0 | 0% | 未评审
EM | 234 | 234 | 86 | 0 | 0 | 29.06% | 68 | 46 | 36.75% | 148 | 46 | 19.66% | 22 | 0.094017 | 0.11702 | 79.07%
IAM | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 54.35% | 25 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0.54348 | 0.54348 | 54.35% | 新增模块
SM | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 48% | 24 | 22 | 80% | 10 | 22 | 44% | 2 | 0.04 | 0.071429 | 60%
TS | 162 | 162 | 89 | 0 | 0 | 11.73% | 19 | 0 | 54.94% | 73 | 0 | 0% | 19 | 0.11728 | 0.11728 | 21.35%
UCM | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 462 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
DEM | 324 | 315 | 193 | 9 | 9 | 33.95% | 110 | 92 | 61.27% | 122 | 106 | 33.65% | 9 | 0.028571 | 0.043062 | 56.99%
NM | 54 | 54 | 52 | 0 | 0 | 94.44% | 51 | 34 | 96.3% | 2 | 34 | 62.96% | 17 | 0.31481 | 0.85 | 98.08%
CRYPTO | 45 | 45 | 43 | 0 | 0 | 75.56% | 34 | 0 | 95.56% | 2 | 0 | 0% | 34 | 0.75556 | 0.75556 | 79.07%
LT | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 67.52% | 79 | 0 | 100% | 0 | 81 | 69.23% | 79 | 0.67521 | 2.1944 | 67.52%
Per | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 60.38% | 157 | 0 | 100% | 0 | 113 | 43.46% | 157 | 0.60385 | 1.068 | 60.38%
CM | 834 | 834 | 471 | 0 | 0 | 29.26% | 244 | 164 | 56.47% | 363 | 173 | 20.74% | 80 | 0.095923 | 0.12103 | 51.8%
communication api | 224 | 224 | 165 | 0 | 0 | 65.62% | 147 | 67 | 73.66% | 59 | 67 | 29.91% | 80 | 0.35714 | 0.50955 | 89.09%
Communication Group | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
dds binding | 113 | 113 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72.57% | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
E2E | 86 | 86 | 82 | 0 | 0 | 22.09% | 19 | 19 | 95.35% | 4 | 23 | 26.74% | 0 | 0 | 0 | 23.17%
IAM | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
multi-binding | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
Optional Execution Context | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
Raw Data Streaming | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
S2S | 53 | 53 | 32 | 0 | 0 | 5.66% | 3 | 3 | 60.38% | 21 | 8 | 15.09% | 0 | 0 | 0 | 9.375%
secure communication | 43 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27.91% | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
serialization | 98 | 98 | 41 | 0 | 0 | 21.43% | 21 | 21 | 41.84% | 57 | 21 | 21.43% | 0 | 0 | 0 | 51.22%
Service Interfaces | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
vsomeip binding | 105 | 105 | 57 | 0 | 0 | 51.43% | 54 | 54 | 54.29% | 48 | 54 | 51.43% | 0 | 0 | 0 | 94.74%

## 20220426
模块编码 | 总条目（含自定义） | 需求总数 | 需求明确数量 | 自定义条目总数 | 自定义完成条目 | 总体完成数占比 | 截止P1完成数 | 非P1已完数（含部分完成） | 明确需求占比 | 不明确需求总数 | 1911已实现数量 | 1911已实现占比 | P1计划条目总数 | P1计划总数占比 | P1计划剩余占比 | P1阶段占需求明确占比 | 备注
Core Types | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 84.87% | 432 | 432 | 100% | 0 | 432 | 84.87% | 0 | 0 | 0 | 84.87%
PHM | 222 | 222 | 211 | 0 | 0 | 29.73% | 66 | 23 | 95.05% | 11 | 52 | 23.42% | 43 | 0.19369 | 0.25294 | 31.28%
EM | 157 | 157 | 86 | 0 | 0 | 35.67% | 56 | 41 | 54.78% | 71 | 41 | 26.11% | 15 | 0.095541 | 0.12931 | 65.12% | 将删除条目移除（经确认，部分功能删除是因为功能废弃，部分功能删除是由于功能转移，但是代码会继续保留）
IAM | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 54.35% | 25 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0.54348 | 0.54348 | 54.35% | 新增模块
SM | 50 | 50 | 38 | 0 | 0 | 46% | 23 | 22 | 76% | 12 | 22 | 44% | 1 | 0.02 | 0.035714 | 60.53% | P1数量减少1，同时需求明确数量减少2
TS | 162 | 162 | 89 | 0 | 0 | 11.73% | 19 | 0 | 54.94% | 73 | 0 | 0% | 19 | 0.11728 | 0.11728 | 21.35%
UCM Master | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 59.65% | 102 | 50 | 100% | 0 | 65 | 38.01% | 52 | 0.30409 | 0.49057 | 59.65%
UCM Server | -- | -- | [14 empty] | 未评审
DM DEM | 324 | 315 | 193 | 9 | 9 | 38.27% | 124 | 106 | 61.27% | 122 | 111 | 35.24% | 9 | 0.028571 | 0.044118 | 64.25% | 将删除条目移除后数据
DM DCM | -- | [15 empty] | 未评审
DM DoIP | -- | [15 empty] | 未评审
NM | 54 | 54 | 52 | 0 | 0 | 94.44% | 51 | 34 | 96.3% | 2 | 34 | 62.96% | 17 | 0.31481 | 0.85 | 98.08%
CRYPTO | 933 | 933 | 900 | 0 | 0 | 46.09% | 430 | 0 | 96.46% | 33 | 0 | 0% | 430 | 0.46088 | 0.46088 | 47.78% | 前一次统计存在问题！！！
LT | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 70.94% | 83 | 3 | 100% | 0 | 81 | 69.23% | 80 | 0.68376 | 2.2222 | 70.94%
Per | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 67.31% | 175 | 18 | 100% | 0 | 156 | 60% | 157 | 0.60385 | 1.5096 | 67.31%
CM | 834 | 834 | 471 | 0 | 0 | 30.34% | 253 | 173 | 56.47% | 363 | 173 | 20.74% | 80 | 0.095923 | 0.12103 | 53.72%
communication api | 224 | 224 | 165 | 0 | 0 | 65.62% | 147 | 67 | 73.66% | 59 | 67 | 29.91% | 80 | 0.35714 | 0.50955 | 89.09%
Communication Group | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
dds binding | 113 | 113 | 82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 72.57% | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
E2E | 86 | 86 | 82 | 0 | 0 | 26.74% | 23 | 23 | 95.35% | 4 | 23 | 26.74% | 0 | 0 | 0 | 28.05%
IAM | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
multi-binding | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
Optional Execution Context | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
Raw Data Streaming | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
S2S | 53 | 53 | 32 | 0 | 0 | 5.66% | 3 | 3 | 60.38% | 21 | 8 | 15.09% | 0 | 0 | 0 | 9.375%
secure communication | 43 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27.91% | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
serialization | 98 | 98 | 41 | 0 | 0 | 21.43% | 21 | 21 | 41.84% | 57 | 21 | 21.43% | 0 | 0 | 0 | 51.22%
Service Interfaces | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | --
vsomeip binding | 105 | 105 | 57 | 0 | 0 | 51.43% | 54 | 54 | 54.29% | 48 | 54 | 51.43% | 0 | 0 | 0 | 94.74%
P1计划完成百分比-CM子模块信息

## Sheet1
总条目
需求明确条目
计划完成占需求明确百分比
计划完成条目